## Запрос на изменение
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ
Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (заполняется инициатором)
1.1 РЕГ. № ИЗМЕНЕНИЯ: | 22 |  | 1. 2 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: |  | 2021-06-22
1.3 КОД ПРОЕКТА | 359
1.4 ПРОЕКТ: | Туристско-рекреационная зона "Охта Парк"
1.5 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: | Корректировка состава объектов
1.6 ЭТАП / КОД НАПРАВЛЕНИЯ: | 15 |  | 1.8 | 1.8 КОНТРАКТ №:
1.9 НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА / НАПРАВЛЕНИЯ: | Ресторан Чаща Благоустройство территорий, примыкающих к Лесной деревне
1.10 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: | Внести изменения в объект 43, добавить объект 44 и 45
1.11 ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ: | Производственная необходимость
1.12 ИНИЦИАТОР: | К.Э. Шерстяных
Раздел 2. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ (заполняется ФД, ОПК, для проектов открытых до 2013 г. не требуется)
2.1 ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТ | Код ИСР | Текущий бюджет | Предполагаемые изменения | Итого | Примечание
По данному изменению всего в т.ч.
Увеличение по статьям бюджета, в т.ч.
ПИР:
Оборудование:
СМР:
Прочие:
Увеличение по статьям бюджета, в т.ч.
ПИР:
Оборудование:
СМР:
Прочие:
Итого по Проекту всего, в т.ч.
ПИР:
Оборудование:
СМР:
Прочие:
(для проектов открытых до 2013 г. не требуется)
2.2 ВЛИЯНИЕ НА ГРАФИК | Утвержденные сроки |  | Отклонение, кал. дн. |  | Измененные сроки
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Начало | Окончание
ПИР
Поставка оборудования
СМР
(для проектов открытых до 2013 г. не требуется)
2.3 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА | Наименование показателя |  | Утвержденное значение (диапазон) показателя |  | Расчетное значение показателя после внедрения изменения
NPV
IRR
Срок окупаемости
(для проектов открытых до 2013 г. не требуется)
2.4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | Изменения не требуют дополнительного финансирования.
(для проектов открытых до 2013 г. не требуется)
2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЛИЯНИЮ НА ГРАФИК И ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | Изменения существенного влияния на график производства работ не оказывают.

## Приложение 1
Приложение 1 к Запросу на изменение
Перечень необходимых изменений
Код ИСР | Наименование измененного/удаленного объекта | Примечание | Новый код ИСР | Новое наименование
430202 | Резерв | переименовать |  | Свод леса
|  | создать | 44 | Армонасыпь АН-1
|  | создать | 4400 | Общая часть
|  | создать | 440001 | Резерв
|  | создать | 4401 | Подпорная стена из габионных конструкций
|  | создать | 440101 | Подпорная стена из габионных конструкций
|  | создать | 440102 | Резерв
|  | создать | 4402 | Армогрунтовая насыпь
|  | создать | 440201 | Армогрунтовая насыпь
|  | создать | 440202 | Резерв
|  | создать | 4403 | Якоря для СУМ
|  | создать | 440301 | Якоря для СУМ
|  | создать | 4404 | Резерв
|  | создать | 440401 | Резерв
|  | создать | 440402 | Резерв
|  | создать | 45 | Станция зарядная для электрического транспорта
|  | создать | 4500 | Общая часть
|  | создать | 450001 | Резерв
|  | создать | 4501 | Генеральный план
|  | создать | 450101 | Благоустройство и озеленение
|  | создать | 450102 | Резерв
|  | создать | 450103 | Резерв
|  | создать | 450104 | Резерв
|  | создать | 4502 | Временные здания и сооружения
|  | создать | 450201 | Резерв
|  | создать | 4503 | Электроснабжение
|  | создать | 450301 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
|  | создать | 450302 | Наружное освещение
|  | создать | 450303 | Зарядная станция TOUCH Business Pro 44 кВт с разъёмом и встроенным кабелем Type 2 мощностью по 22 кВт, чёрный цвет, с OCPP
|  | создать | 4504 | Сети связи